## Slide 1
CRONOGRAMA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
Servicio:
Limpieza Convencional e Industrial - Grupo RANSA
Cobertura:
25 sedes
Actividad | Duración | Ago S1 | Ago S2 | Ago S3 | Ago S4 | Responsable
Planificación y coordinación del inicio del servicio | 2 días | ● |  |  |  | Gerencia de Operaciones
Reclutamiento y selección de personal | 15 días | ● | ● | ● |  | RR.HH.
Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) | 1 día |  |  | ● |  | Médico Ocupacional / RR.HH.
Firma de contratos y entrega de documentos | 2 días |  |  | ● |  | RR.HH.
Compra y preparación de materiales e insumos | 7 días | ● | ● |  |  | Logística
Traslado de materiales y equipos a las 25 sedes | 7 días |  |  | ● | ● | Logística
Entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) | 2 días |  |  | ● |  | SSOMA / Almacén
Inducción corporativa y de Seguridad y Salud en el Trabajo | 7 días |  |  | ● | ● | SSOMA
Inducción específica de RANSA y reconocimiento de sedes | 2 días |  |  |  | ● | Supervisor del Servicio
Asignación del personal por sede y turno | 2 días |  |  |  | ● | Operaciones
Inspección inicial de equipos y herramientas | 2 días |  |  |  | ● | Supervisor
Verificación de stock inicial de materiales | 1 día |  |  |  | ● | Logística
Inicio oficial del servicio en las 25 sedes | 1 día |  |  |  | ● | Operaciones